## PL QD150 (hidden)
Phụ lục 1
Phân công thực hiện các chương trình, đề án cần xây dựng để thực hiện Chiến lược được giao tại Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
(Kèm theo Quyết định số: /BNN-KH ngày / / , của Bộ Nông nghiệp và PTNT)
TT | NHIỆM VỤ | CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO CHỦ TRÌ TẠI QĐ 150/QĐ-TTG | ĐƠN VỊ THUỘC BỘ ĐƯỢC GIAO CHỦ TRÌ, PHỐI HỢP | THỜI GIAN HOÀN THÀNH | CẤP PHÊ DUYỆT
I | Thực hiện đột phá chiến lược về hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách và quy hoạch giai đoạn 2021-2030
1 | Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) | Bộ Tài nguyên và Môi trường | Vụ Pháp chế | 2022 | Quốc hội
2 | Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã năm 2012 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Cục Kinh tế hợp tác và PTNT | 2022 | Quốc hội
3 | Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của các Vùng | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Vụ Kế hoạch | 2021 - 2023 | Thủ tướng Chính phủ
4 | Quy hoạch không gian biển quốc gia giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045 | Bộ Tài nguyên và Môi trường | Tổng Cục Thủy sản, Tổng Cục Phòng chống thiên tai | 2022 | Quốc hội
5 | Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Bộ Nông nghiệp và PTNT | Tổng Cục Thủy sản | 2022 | Thủ tướng Chính phủ
6 | Đề án đổi mới cơ chế chính sách khoa học công nghệ | Bộ Khoa học và Công nghệ | Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường | 2022 | Thủ tướng Chính phủ
II | Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trong lĩnh vực nông nghiệp; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển nông nghiệp số
7 | Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040 | Bộ Y tế | Cục Chăn nuôi, Vụ Kế hoạch | 2022 | Thủ tướng Chính phủ
8 | Kế hoạch quốc gia về chuyển đổi Hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững của Việt Nam | Bộ Nông nghiệp và PTNT | Vụ Kế hoạch, Vụ Hợp tác quốc tế | 2022 | Thủ tướng Chính phủ
9 | Đề án phát triển các cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030 | Bộ Nông nghiệp và PTNT | Cục Trồng trọt | 2023 | Thủ tướng Chính phủ
10 | Đề án phát triển các vùng sản xuất rau an toàn tập trung, đảm bảo truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030 | Bộ Nông nghiệp và PTNT | Cục Trồng trọt | 2023 | Thủ tướng Chính phủ
11 | Đề án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi | Bộ Nông nghiệp và PTNT | Cục Chăn nuôi | 2022 | Thủ tướng Chính phủ
12 | Đề án phát triển các mô hình kinh tế chia sẻ thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021- 2030 | Bộ Công Thương | Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản | 2022 | Thủ tướng Chính phủ
13 | Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2021 - 2030 | Bộ Công Thương | Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản | 2022 | Thủ tướng Chính phủ
III | Đổi mới cơ cấu đầu tư công, thu hút nguồn lực phát triển nông nghiệp, nông thôn
14 | Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 -2025 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Vụ Quản lý doanh nghiệp | 2022 | Thủ tướng Chính phủ
15 | Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu | Bộ Công Thương | Vụ Quản lý doanh nghiệp | 2021 -2025 | Thủ tướng Chính phủ
IV | Xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ nền nông nghiệp tích hợp đa giá trị và phát triển nông thôn hiện đại, bền vững
16 | Đề án về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ giai đoạn 2021 - 2030 thực hiện đột phá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TW | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Vụ Kế hoạch | 2022 | Thủ tướng Chính phủ
17 | Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Bộ Nông nghiệp và PTNT | Tổng Cục Thủy sản | 2022 | Thủ tướng Chính phủ
V | Phát triển nguồn nhân lực; nâng cao trình độ nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ
18 | Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 | Bộ Khoa học và Công nghệ | Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường | 2023 | Quốc hội
19 | Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006 | Bộ Khoa học và Công nghệ | Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường | 2024 | Quốc hội
20 | Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007 | Bộ Khoa học và Công nghệ | Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản | 2024 | Quốc hội
21 | Đề án “Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2030” | Bộ Khoa học và Công nghệ | Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường | 2022 | Thủ tướng Chính phủ
22 | Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 | Bộ Khoa học và Công nghệ | Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường | 2022 | Thủ tướng Chính phủ
23 | Đề án phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản | 2022 | Thủ tướng Chính phủ
24 | Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh giai đoạn 2021 - 2025 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Cục Kinh tế hợp tác và PTNT | 2022 | Thủ tướng Chính phủ
25 | Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 | Bộ Nông nghiệp và PTNT | Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Văn phòng điều phối NTM Trung ương | 2022 | Thủ tướng Chính phủ
26 | Đề án xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển công nghệ cao | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Vụ Tổ chức cán bộ | 2023 | Thủ tướng Chính phủ
27 | Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn | Bộ LĐ TB và Xã hội | Cục Kinh tế hợp tác và PTNT | 2022 | Thủ tướng Chính phủ
28 | Chương trình nông dân khởi nghiệp | Bộ Nông nghiệp và PTNT | Cục Kinh tế hợp tác và PTNT | 2022 | Thủ tướng Chính phủ
VI | Phát triển hợp tác, liên kết các vùng, khu kinh tế, kết nối nông thôn - đô thị; đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh
29 | Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 | Bộ Xây dựng | Vụ Kế hoạch | 2022 | Thủ tướng Chính phủ
30 | Đề án thành lập mới các khu bảo tồn biển, phục hồi các hệ sinh thái biển đến năm 2025, để đảm bảo diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển đạt 3% diện tích các vùng biển Việt Nam | Bộ Nông nghiệp và PTNT | Tổng Cục Thủy sản | 2022 | Thủ tướng Chính phủ
VII | Phát triển nông thôn; xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại
31 | Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 | Bộ Nông nghiệp và PTNT | Văn phòng điều phối NTM Trung ương | 2022 | Thủ tướng Chính phủ
32 | Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025 | Bộ Nông nghiệp và PTNT | Văn phòng điều phối NTM Trung ương | 2022 | Thủ tướng Chính phủ
33 | Chương trình phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 | Bộ Nông nghiệp và PTNT | Văn phòng điều phối NTM Trung ương | 2022 | Thủ tướng Chính phủ
34 | Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 | Bộ Nông nghiệp và PTNT | Văn phòng điều phối NTM Trung ương | 2022 | Thủ tướng Chính phủ
35 | Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 | Bộ Nông nghiệp và PTNT | Văn phòng điều phối NTM Trung ương | 2022 | Thủ tướng Chính phủ
| Đề án cấp nước sạch nông thôn giai đoạn 2021-2025 | Bộ Nông nghiệp và PTNT | Các bộ, ngành liên quan, các địa phương | 2022 | Thủ tướng Chính phủ | không thực hiện
VIII | Quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên; bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan
36 | Kế hoạch hành động thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26 trong lĩnh vực nông nghiệp | Bộ Nông nghiệp và PTNT | Vụ Hợp tác quốc tế | 2022 | Thủ tướng Chính phủ
37 | Đề án phát triển thị trường các bon tại Việt Nam | Bộ Tài nguyên và Môi trường | Cục Trồng trọt | 2022 | Thủ tướng Chính phủ
38 | Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2040 | Bộ Tài nguyên và Môi trường | Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường | 2022 | Thủ tướng Chính phủ
39 | Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Bộ Tài nguyên và Môi trường | Các Tổng Cục Lâm nghiệp, Thủy sản | 2022 | Thủ tướng Chính phủ
40 | Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Bộ Tài nguyên và Môi trường | Tổng Cục Thủy lợi | 2024 | Thủ tướng Chính phủ
41 | Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Bộ Nông nghiệp và PTNT | Tổng Cục Thủy lợi, Tổng Cục Phòng chống thiên tai | 2022 | Thủ tướng Chính phủ
IX | Đổi mới và nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý ngành nông nghiệp, nông thôn
42 | Xây dựng, khai thác vận hành cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức | Bộ Nội vụ | Vụ Tổ chức cán bộ | 2021 - 2023 | Chính phủ
43 | Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2022 - 2030 | Bộ Nội vụ | Vụ Tổ chức cán bộ | 2022 - 2025 | Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ

## PL nhiem vu khac
Phụ lục
Phân công triển khai các nhiệm vụ cụ thể thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp – nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
(Kèm theo Quyết định số: 1909 /BNN-KH ngày 27 / 5 / 2022 , của Bộ Nông nghiệp và PTNT)
TT | NHIỆM VỤ | CƠ QUAN CHỦ TRÌ | CƠ QUAN PHỐI HỢP | THỜI GIAN HOÀN THÀNH/ SẢN PHẨM | YÊU CẦU | Ý kiến sửa
I | TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC
1 | Tuyên truyền, phổ biến nội dung Chiến lược, Chương trình hành động thực hiện Chiến lược; truyền thông để thay đổi mạnh mẽ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, xây dựng "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh" | Các đơn vị thuộc Bộ, các địa phương |  | 2022 | Chương trình, Kế hoạch triển khai Chiến lược của các đơn vị thuộc Bộ, các địa phương bám sát các nội dung Chiến lược và Chương trình hành động của Bộ; tổ chức thực hiện có hiệu quả
2 | Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược, Chương trình hành động của Bộ, tổ chức triển khai thực hiện | Các đơn vị thuộc Bộ, các địa phương |  | 2022
3 | Xây dựng Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật phục vụ Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Vụ Pháp chế | Các đơn vị thuộc Bộ | 2022 | Hoàn thành trình Bộ ban hành và tổ chức triển khai có hiệu quả giai đoạn 2022-2030 | Theo đề xuất của Vụ PC
II | TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHIẾN LƯỢC
1 | Rà soát các cơ chế, chính sách hiện hành đảm bảo phù hợp với các chủ trương, định hướng, nhiệm vụ của Chiến lược để đề xuất điều chỉnh và hướng dẫn tổ chức triển khai có hiệu quả | Các đơn vị thuộc Bộ; Các địa phương |  | 2022-2023 | Rà soát thường xuyên và yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao, đảm bảo phù hợp với các định hướng tại Chiến lược
2 | Hoàn chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với lợi thế cạnh tranh và yêu cầu thị trường
2.1 | Các Quy hoạch ngành quốc gia lĩnh vực: Thủy sản, Lâm nghiệp, Thủy lợi, Phòng chống thiên tai | Các Tổng cục | Các đơn vị thuộc Bộ liên quan; Các địa phương | 2022 | Hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Quy hoạch ngành quốc gia và hướng dẫn tổ chức thực hiện hiệu quả
2.2 | Hệ thống các văn bản pháp quy quy định chi tiết các Luật chuyên ngành (Trồng trọt, Chăn nuôi, Thủy lợi, Thủy sản, Lâm nghiệp, Bảo vệ thực vật, Thú y, Hợp tác xã,...) | Các Tổng cục, Cục | Các đơn vị thuộc Bộ liên quan; Các địa phương | 2022-2023 | Rà soát, đề xuất sửa đổi và hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp quy quy định chi tiết các Luật chuyên ngành và hướng dẫn, giám sát tổ chức thực hiện
2.3 | Xây dựng và triển khai các Chương trình, Đề án ưu tiên để thực hiện Chiến lược các lĩnh vực sản xuất (Trồng trọt, Chăn nuôi, Thủy sản, Lâm nghiệp, Diêm nghiệp, Thủy lợi): | Các Tổng cục: Thủy sản, Lâm nghiệp, Thủy lợi Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Kinh tế hợp tác và PTNT | Các đơn vị liên quan Các địa phương
a | Đề án phát triển cây ăn quả chủ lực toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 | Cục Trồng trọt | Các đơn vị liên quan Các địa phương | 2022 | Hoàn thiện trình Bộ ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả | sửa tên theo đề nghị của Cục TT
b | Đề án cơ cấu lại ngành lúa gạo đến năm 2030 | Cục Trồng trọt | Các đơn vị liên quan Các địa phương | QĐ 555/QĐ-BNN-TT ngày 26/01/2021 | Tổ chức triển khai thực hiện
c | Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững | Tổng cục Thủy sản | Các đơn vị liên quan Các địa phương | 2022 | Hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện hiệu quả
d | Chương trình quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản | Tổng cục Thủy sản | Các đơn vị liên quan Các địa phương | 2022 | Hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện hiệu quả
e | Chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản | Tổng cục Thủy sản | Các đơn vị liên quan Các địa phương | 2022 | Hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện hiệu quả
g | Đề án phát triển công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi | Cục Chăn nuôi | Các đơn vị có liên quan | 2022 | Hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện hiệu quả
h | Đề án phát triển công nghiệp giết mổ, chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi | Cục Chế biến và PTTT nông sản | Viện Chính sách và CL PTNNNT; các đơn vị có liên quan | 2022 | Hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện hiệu quả
i | Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ bền vững giai đoạn 2021-2030 | Tổng cục Lâm nghiệp | Các đơn vị liên quan Các địa phương | QĐ 327/QĐ-TTg ngày 10/3/2022 | Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả
k | Đề án phát triển lâm sản ngoài gỗ, dược liệu theo hướng thâm canh, bền vững | Tổng cục Lâm nghiệp | Các đơn vị liên quan Các địa phương | 2024-2025 | Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả
l | Đề án phát triển trồng rừng gỗ lớn, chuyển hóa rừng trồng kinh doanh gỗ nhỏ sang gỗ lớn | Tổng cục Lâm nghiệp | Các đơn vị liên quan Các địa phương | 2024-2025 | Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả
m | Đề án phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030 | Cục Kinh tế hợp tác và PTNT | Các đơn vị liên quan Các địa phương | QĐ 1325/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 | Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả
3 | Tổ chức các khâu quan trọng trong sản xuất nâng cao hiệu quả, đảm bảo phát triển bền vững
3.1 | Hoàn thiện xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các Chương trình, Đề án trọng tâm:
a | Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 | Vụ Kế hoạch Vụ Tài chính | Các Tổng Cục, Cục | 2021-2030 | Hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả
b | Đề án phát triển công nghiệp sản xuất giống vật nuôi | Cục Chăn nuôi | Các đơn vị liên quan | 2022 | Hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện
c | Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông sản đến năm 2030 | Cục Kinh tế hợp tác và PTNT | Các đơn vị liên quan | 2022 | Hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả | Bổ sung theo đề nghị của Cục KTHT
d | Nghị định khuyến khích phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp | Cục Kinh tế hợp tác và PTNT | Các đơn vị liên quan | 2022 | Hoàn thành trình Chính phủ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả
e | Đề án đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp | Cục Kinh tế hợp tác và PTNT | Các đơn vị liên quan | 2023 | Hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả | Bổ sung theo đề nghị của Cục KTHT
g | Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022-2025 | Cục Kinh tế hợp tác và PTNT | Các đơn vị liên quan | QĐ 1088/QĐ-BNN-KTHT ngày 25/3/2022 | Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả | Sửa tên theo đề nghị của Cục KTHT
h | Đề án “Phát triển khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đặc biệt là công nghệ tiên tiến, công nghệ cao phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030” | Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường | Viện Chính sách và CL PTNNNT; các đơn vị liên quan | 2022 | Hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả
i | Chiến lược phát triển Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2030 | Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường | Viện Chính sách và CL PTNNNT; các đơn vị liên quan | 2022 | Hoàn thành trình Bộ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả
k | Đề án bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 | Tổng cục Thủy lợi | Các đơn vị liên quan Các địa phương | 2022 | Hoàn thành trình Quốc hội phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả
l | Đề án đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030 | Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản | Các đơn vị liên quan | 2022 | Hoàn thành trình Bộ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả
m | Đề án "Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp giai đoạn 2021-2030" | Cục Thú y | Các đơn vị liên quan Các địa phương | QĐ 414/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 | Tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện hiệu quả
n | Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông | Trung tâm Khuyến nông quốc gia | Các đơn vị liên quan Các địa phương | 2022 | Hoàn thành trình Bộ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả
3.2 | Xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động:
a | Thúc đẩy ứng dụng quản lý sinh vật gây hại tổng hợp, quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPM/IPHM) trên cây trồng chủ lực | Cục Bảo vệ thực vật | Các đơn vị liên quan | 2021-2030 | Xây dựng Kế hoạch thực hiện và phối hợp các tổ chức, cá nhân thực hiện hiệu quả
b | Phát triển sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ | Cục Bảo vệ thực vật | Các đơn vị liên quan | 2021-2030
c | Phát triển sản xuất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học | Cục Bảo vệ thực vật | Các đơn vị liên quan | 2021-2030
d | Phát triển và quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói sản phẩm trồng trọt | Cục Bảo vệ thực vật | Các đơn vị liên quan | 2021-2030
4 | Thúc đẩy hợp tác, liên kết, phát triển chuỗi giá trị, các mô hình nông nghiệp tiên tiến
4.1 | Hoàn thành xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp luật:
a | Nghị quyết của Chính phủ về phát triển HTX nông nghiệp phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 | Cục Kinh tế hợp tác và PTNT | Các đơn vị liên quan | 2022 | Hoàn thành trình Chính phủ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả
b | Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại | Cục Kinh tế hợp tác và PTNT | Các đơn vị liên quan | 2022 | Hoàn thành trình Chính phủ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả
4.2 | Hoàn thành xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các Đề án nhằm thúc đẩy liên kết, chế biến, tiêu thụ và phát triển các mô hình nông nghiệp tiên tiến:
a | Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030 | Cục Chế biến và PTTT nông sản | Các đơn vị liên quan | QĐ 3939/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 05/10/2021 | Tổ chức triển khai thực hiện
b | Đề án phát triển kinh tế tuần hoàn, nâng cao giá trị gia tăng và khai thác giá trị phụ phẩm nông nghiệp | Cục Chế biến và PTTT nông sản | Tổng cục Thủy sản, Cục Chăn nuôi, Cục Trồng trọt và các đơn vị có liên quan | 2022-2023 | Xây dựng Đề án và tổ chức triển khai thực hiện
5 | Phát triển kinh tế nông thôn tạo việc làm và tăng thu nhập cho dân cư nông thôn |  |  |  |  | IPSARD đề nghị bồ sung các hành động liên quan đến phát triển NN sinh thái: Xây dựng tài liệu, Tổ chức đào tạo cho cán bộ, cán bộ khuyến nông (sau đó để họ đào tạo cho nông dân), xây dựng các mô hình cho các vùng, đầu tư NC KH cho NN sinh thái, phát triển nhãn hiệu sản phẩm sinh thái, low carbon, nâng cao nhận thức người tiêu dùng, .... (Đang đề nghị IPSARD bổ sung chi tiết)
5.1 | Hoàn thành xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các Đề án:
a | Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 | Cục Kinh tế hợp tác và PTNT | Các đơn vị liên quan Các địa phương | 2022 | Hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện
b | Đề án bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021-2030 | Cục Kinh tế hợp tác và PTNT | Các đơn vị liên quan Các địa phương | 2022 | Hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện
c | Đề án đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đến năm 2030 | Cục Kinh tế hợp tác và PTNT | Các đơn vị liên quan Các địa phương | 2022 | Hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện
d | Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn và đào tạo nghề "Giám đốc HTX nông nghiệp" | Cục Kinh tế hợp tác và PTNT | Các đơn vị liên quan Các địa phương | Hàng năm | Hàng năm xây dựng Kế hoạch trình Bộ phê duyệt và tổ chức thực hiện | Sửa tên theo đề nghị của Cục KTHT
5.2 | Triển khai các hoạt động phát triển nông nghiệp sinh thái, nâng cao giá trị và thu nhập cho người dân
a | Gắn phát triển sản xuất nông nghiệp với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, xúc tiến quảng bá các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, đặc trưng vùng tạo giá trị gia tăng. | Văn phòng điều phối NTM Trung ương | Các đơn vị thuộc Bộ Các địa phương | 2021-2030 | Lồng ghép vào các Chương trình, Kế hoạch hàng năm và tổ chức thực hiện | Tạm bổ sung theo ý kiến của IPSARD
b | Hỗ trợ xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc nông sản, xây dựng chỉ dẫn địa lý | Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản | Các đơn vị liên quan | 2021-2030 | Xây dựng cơ sở dữ liệu, Kế hoạch triển khai thực hiện hàng năm đối với các sản phẩm chủ lực
6 | Các nội dung về xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại gắn với đô thị hóa, giữ gìn văn hóa truyền thống; Phát triển bao trùm, đảm bảo công bằng phúc lợi xã hội ở địa phương; Xây dựng cộng đồng vững mạnh làm nòng cốt phát triển nông thôn, sản xuất nông nghiệp
6.1 | Triển khai thực hiện hiệu quả và sâu rộng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và 5 Chương trình chuyên đề (Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới , Chương trình phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh, Chương trình mỗi xã một sản phẩm, Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới) | Văn phòng điều phối NTM Trung ương | Các đơn vị thuộc Bộ Các địa phương | 2022 | Hoàn thành các văn bản hướng dẫn, thủ tục để triển khai thực hiện các Chương trình; tổ chức triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước | Sửa theo đề nghị của VPNTM
6.2 | Xây dựng Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình và văn bản hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ | Văn phòng điều phối NTM Trung ương | Các đơn vị thuộc Bộ | 2022 | Hoàn thành Thông tư trình Bộ ban hành và hướng dẫn thực hiện | Sửa theo đề nghị của VPNTM
6.3 | Chiến lược quốc gia cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 | Tổng cục Thủy lợi | Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan Các địa phương | QĐ 1978/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 | Tổ chức triển khai thực hiện
6.4 | Chương trình bố trí dân cư các vùng; Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 | Cục Kinh tế hợp tác và PTNT | Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan Các địa phương | 2022 | Hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện | Bổ sung theo đề nghị của Cục KTHT
7 | BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI, CẢNH QUAN, THÍCH NGHI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
7.1 | Hoàn thành xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật:
a | Nghị định quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch vùng dân cư và tổ chức sản xuất thích ứng với thiên tai | Tổng cục Phòng, chống thiên tai | Các đơn vị thuộc Bộ Các địa phương | 2022 | Hoàn thành trình Chính phủ phê duyệt và hướng dẫn, giám sát thực hiện
b | Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh | Tổng cục Phòng, chống thiên tai | Các đơn vị thuộc Bộ Các địa phương | 2022 | Hoàn thành trình Chính phủ phê duyệt và hướng dẫn, giám sát thực hiện
7.2 | Hoàn thành xây dựng và triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch:
a | Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia | Tổng cục Phòng, chống thiên tai | Các đơn vị thuộc Bộ Các địa phương | 2022 | Hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện
b | Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn và nâng cao trữ lượng các-bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng đến năm 2030 (Chương trình REDD+) | Tổng cục Lâm nghiệp | Các đơn vị thuộc Bộ Các địa phương | QĐ 419/QĐ-TTg ngày 05/4/2017 | Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả
c | Đề án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng | Tổng cục Lâm nghiệp | Các đơn vị thuộc Bộ Các địa phương | QĐ 1288/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 | Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả
d | Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 | Tổng cục Lâm nghiệp | Các đơn vị thuộc Bộ Các địa phương | QĐ 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 | Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả
e | Đề án thành lập mới các khu bảo tồn biển, phục hồi các hệ sinh thái biển đến năm 2025, để đảm bảo diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển đạt 3% diện tích các vùng biển Việt Nam | Tổng cục Thủy sản | Các đơn vị thuộc Bộ Các địa phương | 2022 | Hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện hiệu quả
g | Đề án nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2025 | Cục Kinh tế hợp tác và PTNT | Các đơn vị thuộc Bộ Các địa phương | 2022 | Hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện hiệu quả | Bổ sung theo đề nghị của Cục KTHT
h | Kế hoạch hành động của ngành Nông nghiệp và PTNT thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 | Vụ Kế hoạch | Các đơn vị thuộc Bộ | 2022 | Hoàn thành trình Bộ phê duyệt và tổ chức thực hiện hiệu quả
III | CÁC NHIỆM VỤ KHÁC
1 | Đề án thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA, các nguồn vốn vay ưu đãi ngành nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2021-2025 | Vụ Hợp tác quốc tế | Các đơn vị liên quan | 2022 | Hoàn thành trình Bộ phê duyệt và tổ chức thực hiện hiệu quả
2 | Đề án tăng cường hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài ngành nông nghiệp đến năm 2030 | Vụ Hợp tác quốc tế | Các đơn vị liên quan | 2022 | Hoàn thành trình Bộ phê duyệt và tổ chức thực hiện hiệu quả
3 | Đề án thành lập Hệ thống đổi mới sáng tạo lương thực thực phẩm khu vực Đông Nam Á | Vụ Hợp tác quốc tế | Các đơn vị liên quan | 2022 | Hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện hiệu quả | Bổ sung theo đề nghị của Vụ HTQT
4 | Xây dựng mạng lưới tư vấn chính sách và các nhóm hỗ trợ kỹ thuật để hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ đã đề ra trong chiến lược | Vụ Hợp tác quốc tế | Các đơn vị liên quan | 2021-2030 | Triển khai các hoạt động của Nhóm Tư vấn chính sách, tham vấn và hỗ trợ thực hiện hiệu quả Chiến lược và Kế hoạch
5 | Xây dựng hệ thống thông tin đối ngoại ngành nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2021-2030 | Vụ Hợp tác quốc tế | Các đơn vị liên quan | 2021-2030 | Mạng lưới hợp tác quốc tế ngành nông nghiệp được thiết lập và vận hành để kết nối, chia sẻ thông tin, quảng bá thông qua các hội nghị, hội thảo, ấn phẩm truyền thông | Bổ sung theo đề nghị của Vụ HTQT
6 | Đề án chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 2030 | Văn phòng Bộ | Các đơn vị liên quan | 2022 | Hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện hiệu quả
7 | Xây dựng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu nền tảng ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn | Văn phòng Bộ | Các đơn vị liên quan | 2022-2023 | Xây dựng Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu cho các lĩnh vực (chăn nuôi, trồng trọt, bảo vệ thực vật, thủy sản, hợp tác xã); tổng hợp hệ thống cơ sở dữ liệu tổng hợp ngành; hoàn thành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh phục vụ chỉ đạo điều hành của Bộ
8 | Tổ chức sắp xếp, kiện toàn các cơ quan, đơn vị hành chính thuộc Bộ tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả | Vụ Tổ chức cán bộ | Các đơn vị thuộc Bộ | 2022 | Rà soát, hoàn thiện trình Chính phủ Nghị định quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ
9 | Thông tư hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và PTNT thuộc UBND cấp tỉnh, huyện | Vụ Tổ chức cán bộ | Các đơn vị, địa phương liên quan | 2025-2030 | Hoàn thiện trình Bộ ban hành và hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả
10 | Thông tư hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT | Vụ Tổ chức cán bộ | Các đơn vị, địa phương liên quan | 2025-2030 | Hoàn thiện trình Bộ ban hành và hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả
11 | Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2050 | Vụ Tổ chức cán bộ | Các đơn vị thuộc Bộ | 2022 | Hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả
12 | Triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng phát động, trọng tâm là phong trào "toàn ngành nông nghiệp và PTNT chung sức xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh" và các phong trào thi đua khác nhằm thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030 | Vụ Tổ chức cán bộ | Các đơn vị thuộc Bộ | Hàng năm | Xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả, thực chất
13 | Triển khai Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính của Bộ giai đoạn mới | Vụ Tổ chức cán bộ | Các đơn vị thuộc Bộ | Hàng năm | Xây dựng Kế hoạch hàng năm và tổ chức thực hiện hiệu quả, thực chất
14 | Lồng ghép các mục tiêu cụ thể của Chiến lược vào Kế hoạch 5 năm và hàng năm của Bộ, ngành | Vụ Kế hoạch | Các đơn vị thuộc Bộ | Hàng năm, 5 năm | Xây dựng Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, 2026-2030 và hàng năm, đảm bảo lồng ghép mục tiêu, định hướng, giải pháp thực hiện Chiến lược
15 | Xây dựng Khung giám sát, đánh giá thực hiện Chiến lược từng giai đoạn 2021-2025, 2026-2030 | Viện Chính sách và chiến lược PTNNNT | Vụ Kế hoạch | 2022 | Xây dựng Khung giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu của Chiến lược, trình Bộ phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp và báo cáo theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan